## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Inicio de sesión seguro | Admin / Vendedor | Validar las credenciales mediante un sistema de autenticación seguro | Garantizar el acceso controlado solo a usuarios autorizados. |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Ingreso de productos | Administrador | Registrar y editar productos validando el SKU único y costos | Mantener una ficha técnica completa y evitar duplicidad de datos. |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Categorización | Admin / Vendedor | Clasificar los repuestos por familias o categorías lógicas | Agilizar la búsqueda de piezas y organizar el inventario eficientemente. |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Catálogo y Estados | Admin / Vendedor | Gestionar los estados (activo/inactivo) y la búsqueda por SKU | Controlar la visibilidad de los productos sin eliminar registros históricos. |  | Alta | Finalizado
SPRINT 2
REQ005 | Motivos de salida | Admin / Vendedor | Especificar motivos de salida (venta, merma, daño) en el inventario | Identificar las causas exactas de la disminución de mercadería. |  | Alta | Finalizado
REQ006 | Historial (Kardex) | Admin / Vendedor | Visualizar el historial de movimientos en una tabla automática y filtrable | Garantizar la trazabilidad y auditoría de cada unidad de stock. |  | Alta | Finalizado
REQ007 | Gestión de Usuarios | Administrador | Administrar cuentas de usuario con roles y claves encriptadas | Proteger la información delicada restringiendo el acceso por perfil. |  | Alta | Finalizado
REQ008 | Directorio Proveedores | Administrador | Centralizar los datos de contacto y RUC de los proveedores | Realizar pedidos de reposición de forma rápida cuando falte stock.
SPRINT 3
REQ009 | Gestión de Clientes | Admin / Vendedor | Almacenar los datos de clientes con validación de Cédula/RUC | Agilizar el proceso de facturación y fidelizar a los compradores. |  | Alta | Finalizado
REQ010 | Interfaz POS | Vendedor | Utilizar una interfaz de ventas que calcule totales, IVA y cambio | Efectuar transacciones rápidas reduciendo errores de cálculo manual. |  | Alta | Finalizado
REQ011 | Comprobantes PDF | Vendedor | Generar e imprimir tickets de venta en formato PDF profesional | Entregar un respaldo formal y legal de la compra al cliente. |  | Alta | Finalizado
REQ012 | Cierre de Caja | Admin / Vendedor | Ejecutar un corte de caja diario comparando el sistema con el efectivo | Detectar discrepancias financieras o errores humanos en los cobros. |  | Alta | Finalizado
SPRINT 4
REQ013 | Gestión de Compras | Admin / Vendedor | Gestionar órdenes de compra vinculadas a proveedores y costos | Actualizar el stock y el costo promedio de forma automática. |  | Alta | Finalizado
REQ014 | Cuentas por Cobrar | Admin / Vendedor | Manejar ventas a crédito y el registro de abonos parciales | Llevar un control digital de deudores y saldos pendientes de cobro. |  | Alta | Finalizado
REQ015 | Dashboard Gráfico | Administrador | Visualizar el rendimiento del negocio mediante gráficos dinámicos | Analizar tendencias de ventas para tomar decisiones estratégicas. |  | Alta | Finalizado
REQ016 | Configuración Global | Administrador | Modificar parámetros del sistema como el nombre de empresa e IVA | Adaptar el software a cambios legales o comerciales sin programar. |  | Alta | Finalizado

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión seguro | Administrador | Validar credenciales de usuario | Garantizar acceso controlado |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ001-1 | Diseñar la interfaz de login para ingreso de credenciales. |  |  |  | Bryan Cevallos | Alta | 6
REQ001-2 | Conectar el formulario con la base de datos de usuarios. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 6
REQ001-3 | Validar la autenticación para restringir el acceso no autorizado. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingreso de productos | Administrador | Registrar salidas con motivos | Controlar pérdida de mercadería |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ002-1 | Crear el formulario de registro con campos técnicos obligatorios. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 7
REQ002-2 | Validar la unicidad del SKU para evitar duplicidad de productos. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 5
REQ002-3 | Inicializar el stock y costos en cero para nuevos registros. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Catálogo y Estados | Administrador | Almacenar datos de clientes | Agilizar proceso de facturación |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ003-1 | Desarrollar la tabla visual con buscador por SKU y nombre |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 8
REQ003-2 | Programar el cambio de estado entre activo e inactivo. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 6
REQ003-3 | Optimizar las consultas para una carga rápida del catálogo. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Categorización | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ004-1 | Habilitar una ventana para la creación de nuevas categorías. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ004-2 | Vincular los productos a sus respectivas familias lógicas. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ004-3 | Implementar filtros por categoría en la vista principal. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Salidas con motivos | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ005-1 | Configurar el selector desplegable con motivos de salida específicos. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ005-2 | Registrar la disminución de stock vinculada al responsable. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ005-3 | Verificar que el motivo quede guardado correctamente en la base. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Historial (Kardex) | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ006-1 | Capturar automáticamente la fecha y hora de cada movimiento. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ006-2 | Generar una tabla filtrable por tipo de operación (entrada/salida). |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ006-3 | Garantizar la trazabilidad completa de cada unidad de inventario. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Gestión de Usuarios | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ007-1 | Maquetar la pantalla de administración de perfiles y cuentas. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ007-2 | Encriptar las contraseñas para asegurar la integridad de datos. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ007-3 | Asignar roles específicos (Admin/Vendedor) con permisos restringidos. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Directorio Proveedores | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ008-1 | Validar el RUC obligatorio para el registro de proveedores. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ008-2 | Centralizar la información de contacto y servicios en una lista |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ008-3 | Habilitar la búsqueda rápida para procesos de reabastecimiento. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Gestión de Clientes | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ009-1 | Verificar la validez de la cédula o RUC del cliente. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ009-2 | Almacenar los datos de contacto para agilizar futuras compras |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ009-3 | Prevenir la creación de registros duplicados por identificación. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Interfaz POS | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ010-1 | Integrar el carrito de compras con buscador de productos ágil. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ010-2 | Calcular automáticamente subtotales, IVA y cambio del cliente |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ010-3 | Ejecutar la disminución de stock al confirmar el cobro. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ011 | Emisión Comprobantes | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ011-1 | Diseñar el formato de ticket de venta (80mm) con datos legales. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ011-2 | Exportar el comprobante a PDF tras finalizar la transacción. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ011-3 | Incluir el detalle de productos, precios y datos del negocio. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ012 | Cierre de Caja | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ012-1 | Sumar el total de ventas realizadas durante la jornada. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ012-2 | Visualizar rendimiento mediante gráficos dinámicos. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ012-3 | Comparar el dinero físico ingresado contra el reporte digital. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ013 | Gestión de Compras | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ013-1 | Vincular la entrada de mercadería a un proveedor específico. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ013-2 | Actualizar el costo promedio ponderado de los productos ingresados. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ013-3 | Incrementar el stock disponible tras validar la orden de compra. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ014 | Cuentas por Cobrar | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ014-1 | Habilitar la opción de pago "A Crédito" en el módulo POS. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ014-2 | Registrar abonos parciales a la deuda total del cliente. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ014-3 | Listar los deudores con montos y fechas de vencimiento pendientes. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ015 | Dashboard Analítico | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ015-1 | Implementar gráficos de barras para ventas diarias y semanales. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ015-2 | Visualizar tortas de categorías con mayor rotación de stock. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ015-3 | Analizar las ganancias brutas mediante indicadores visuales. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ016 | Configuración Global | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
REQ016-1 | Modificar el porcentaje de IVA según normativas vigentes. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
REQ016-2 | Actualizar el logo y nombre de la empresa para reportes. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
REQ016-3 | Guardar los parámetros en formato JSON para persistencia. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3

## BURDONCHART
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
REQ002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
REQ003 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
REQ004 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6
REQ005 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
REQ006 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7
REQ007 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
REQ010 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8
REQ011 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
REQ012 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ013 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
REQ014 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7
REQ015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 87 | 63 | 43 | 25 | 11 | 0 | 6
Horas Estimadas Restantes | 87 | 69.6 | 64.8 | 60.8 | 57.2 | 54.4 | 7