## CRONOGRAMA
PROYECTO: SISTEMA DE GESTION DE INVENTATIO G2
Empresa:
GRUPO 2_ Bolaños_Caguatijo_Cevallos_Lucio
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción | Bolaños | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Planteamiento del problema | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Objetivos | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Alcance | Cevallos | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Matriz de Posibles Usuarios | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Entrevista 1 con el Usuario | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Metodología | Bolaños | Alta | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100%
Viabilidad | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100%
Matriz de HU 1 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 100%
Entrevista 2 con el Usuario | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 100%
Matriz de HU 2 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 100%
Ideas a Defender | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100%
Resultados Esperados | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100%
Desarrollo del REQ001 | Lucio | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ002 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ003 | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ004 | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Matriz de HU 3 | Bolaños | Alta | Completado | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 50%
Desarrollo del REQ005 | Lucio | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 75%
Desarrollo del REQ006 | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 75%
Desarrollo del REQ007 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 75%
Desarrollo del REQ008 | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 75%
Desarrollo del REQ009 | Lucio | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 75%
Desarrollo del REQ010 | Cevallos | Normal | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 75%
Matriz de HU 4 | Bolaños | Alta | En curso | 2025-12-18 | 2026-01-01 | 50%