## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El registro de repuestos se realiza manualmente, lo que genera errores y pérdida de tiempo. | El sistema deberá automatizar el registro de productos en el inventario mediante lectura de códigos de | Mejorar la eficiencia y reducir errores humanos al ingresar productos. | Personal de PaDdock encargado del inventario. | Crear un formulario en la interfaz gráfica que permita ingresar datos de cada repuesto (nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio, código de barras). Integrar biblioteca pyzbar para lectura automática de códigos. | Jelen Lucio | 8 |  | Alta | En proceso | Se registra un repuesto y se verifica su aparición inmediata en la base de datos con todos los campos correctos. |  | Registro de productos con código de barras
REQ002 | Los productos no cuentan con una actualización en tiempo real, lo que genera inconsistencias de inventario | El sistema deberá actualizar automáticamente el stock al registrar, editar o eliminar productos | Evitar diferencias entre inventario físico y digital. | Personal de bodega y administrador del sistema. | Implementar una función que modifique el stock en la base de datos cada vez que se registre una entrada o salida, incluyendo validación de cantidad mínima. | Leopoldo Bolaños | 6 |  | Alta | En proceso | Se realiza una entrada o salida y se verifica que la cantidad del inventario cambie inmediatamente. |  | Actualización automática de stock
REQ003 | El stock no se actualiza automáticamente tras cada venta. | El sistema deberá implementar actualización automática de cantidades en inventario tras registrar salidas. | Mantener la precisión de los datos y evitar quiebres de stock. | Personal de ventas e inventario | Programar una función que reste la cantidad vendida del stock en la base de datos SQLite al confirmar una salida. Mostrar mensaje de confirmación. | Noe Cahuatijo | 6 |  | Alta | No iniciado | Registrar una salida y verificar que el stock disminuye correctamente. Intentar salida con stock insuficiente y verificar que se bloquea. |  | Actualización automática de stock
REQ004 | No hay alertas cuando un producto tiene stock bajo. | El sistema deberá emitir alertas visuales cuando el stock de un producto sea menor o igual a la cantidad mínima definida. | Prevenir quiebres de stock y facilitar reabastecimiento oportuno. | Administrador y personal de inventario | Crear función que compare stock actual con stock mínimo en cada producto. Mostrar notificación visual en dashboard principal (lista de productos en alerta). | Bryan Cevallos | 6 |  | Alta |  | Reducir manualmente el stock de un producto por debajo del mínimo y verificar que aparece en la lista de alertas. |  | Sistema de alertas de stock bajo
REQ005 | Las salidas de inventario no especifican el motivo. | El sistema deberá permitir registrar salidas con motivos específicos: venta, devolución a proveedor, merma, producto dañado. | Tener control detallado de por qué sale mercadería del inventario. | Personal de inventario | Crear formulario de salidas con campos: producto, cantidad, motivo (desplegable: venta/devolución/merma/daño), observaciones, usuario_responsable (automático), fecha_hora (automática). | Jelen Lucio | 6 |  | Alta |  | Registrar salidas con diferentes motivos y verificar que cada motivo queda correctamente guardado. Generar reporte de salidas por motivo. |  | Registro de salidas con motivos
REQ006 | No existen reportes actualizados del estado del inventario. | El sistema deberá generar reportes automáticos de inventario en formato PDF y Excel. | Facilitar el control de existencias y la toma de decisiones. | Administrador de PaDdock. | Programar la generación de reportes usando las bibliotecas reportlab (PDF) y openpyxl (Excel). Incluir: inventario actual, productos con stock bajo, valorización total. | Cevallos Bryan | 7 |  | Media | En proceso | Verificar la creación del archivo PDF/Excel con datos actualizados y formato correcto. |  | Generación de reportes PDF/Excel
REQ007 | No existe control del historial de movimientos de inventario. | El sistema deberá registrar automáticamente cada movimiento (entrada, salida, edición). | Garantizar trazabilidad y auditoría del inventario. | Administrador de PaDdock. | Crear un módulo que registre fecha, hora, usuario, tipo de movimiento, producto afectado y cantidad; mostrar en una tabla filtrable. | Noe Cahuatijo | 7 |  | Alta | En proceso | Se realiza un movimiento y se verifica que aparezca en el historial con todos los datos correspondientes. |  | Historial de movimientos de inventario
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador y personal de inventario |  | 0
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Bryan Cevallos
| QUE | El sistema deberá emitir alertas visuales cuando el stock de un producto sea menor o igual a la cantidad mínima definida. |  | PARA QUE | Prevenir quiebres de stock y facilitar reabastecimiento oportuno. |  | COMO | Crear función que compare stock actual con stock mínimo en cada producto. Mostrar notificación visual en dashboard principal (lista de productos en alerta).
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de alertas de stock bajo
| PRUEBA |  | Reducir manualmente el stock de un producto por debajo del mínimo y verificar que aparece en la lista de alertas. |  |  | COMENTARIOS | 0