## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Inicio de sesión seguro | Admin / Vendedor | Validar las credenciales mediante un sistema de autenticación seguro | Garantizar el acceso controlado solo a usuarios autorizados. |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Ingreso de productos | Administrador | Registrar y editar productos validando el SKU único y costos | Mantener una ficha técnica completa y evitar duplicidad de datos. |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Categorización | Admin / Vendedor | Clasificar los repuestos por familias o categorías lógicas | Agilizar la búsqueda de piezas y organizar el inventario eficientemente. |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Catálogo y Estados | Admin / Vendedor | Gestionar los estados (activo/inactivo) y la búsqueda por SKU | Controlar la visibilidad de los productos sin eliminar registros históricos. |  | Alta | Finalizado
SPRINT 2
REQ005 | Motivos de salida | Admin / Vendedor | Especificar motivos de salida (venta, merma, daño) en el inventario | Identificar las causas exactas de la disminución de mercadería. |  | Alta | Finalizado
REQ006 | Historial (Kardex) | Admin / Vendedor | Visualizar el historial de movimientos en una tabla automática y filtrable | Garantizar la trazabilidad y auditoría de cada unidad de stock. |  | Alta | Finalizado
REQ007 | Gestión de Usuarios | Administrador | Administrar cuentas de usuario con roles y claves encriptadas | Proteger la información delicada restringiendo el acceso por perfil. |  | Alta | Finalizado
REQ008 | Directorio Proveedores | Administrador | Centralizar los datos de contacto y RUC de los proveedores | Realizar pedidos de reposición de forma rápida cuando falte stock.
SPRINT 3
REQ009 | Gestión de Clientes | Admin / Vendedor | Almacenar los datos de clientes con validación de Cédula/RUC | Agilizar el proceso de facturación y fidelizar a los compradores. |  | Alta | Finalizado
REQ010 | Interfaz POS | Vendedor | Utilizar una interfaz de ventas que calcule totales, IVA y cambio | Efectuar transacciones rápidas reduciendo errores de cálculo manual. |  | Alta | Finalizado
REQ011 | Comprobantes PDF | Vendedor | Generar e imprimir tickets de venta en formato PDF profesional | Entregar un respaldo formal y legal de la compra al cliente. |  | Alta | Finalizado
REQ012 | Cierre de Caja | Admin / Vendedor | Ejecutar un corte de caja diario comparando el sistema con el efectivo | Detectar discrepancias financieras o errores humanos en los cobros. |  | Alta | Finalizado
SPRINT 4
REQ013 | Gestión de Compras | Admin / Vendedor | Gestionar órdenes de compra vinculadas a proveedores y costos | Actualizar el stock y el costo promedio de forma automática. |  | Alta | Finalizado
REQ014 | Cuentas por Cobrar | Admin / Vendedor | Manejar ventas a crédito y el registro de abonos parciales | Llevar un control digital de deudores y saldos pendientes de cobro. |  | Alta | Finalizado
REQ015 | Dashboard Gráfico | Administrador | Visualizar el rendimiento del negocio mediante gráficos dinámicos | Analizar tendencias de ventas para tomar decisiones estratégicas. |  | Alta | Finalizado
REQ016 | Configuración Global | Administrador | Modificar parámetros del sistema como el nombre de empresa e IVA | Adaptar el software a cambios legales o comerciales sin programar. |  | Alta | Finalizado

## SPRINT
Sprint 1: Bases y Catálogo
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Autenticar usuarios mediante credenciales seguras | Administrador | Validar credenciales de usuario | Garantizar acceso controlado |  | Alta | Finalizado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
| REQ002 | Registrar productos con SKU validado. |  |  |  | Bryan Cevallos | Alta | 6
| REQ003 | Organizar repuestos por familias lógicas. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 6
| REQ004 | Gestionar estados y búsquedas avanzadas. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 6
Sprint 2: Inventario y Usuarios
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Registrar salidas con motivos detallados | Administrador | Registrar salidas con motivos | Controlar pérdida de mercadería |  | Alta | Finalizado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
| REQ006 | Monitorear movimientos mediante tabla filtrable. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 7
| REQ007 | Administrar cuentas con roles específicos. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 5
| REQ008 | Centralizar base de datos proveedores. |  |  |  | Noe Cahuatijo | Alta | 3
Sprint 3: Ventas y Caja
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ009 | Almacenar datos de clientes validados. | Administrador | Almacenar datos de clientes | Agilizar proceso de facturación |  | Alta | Finalizado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
| REQ010 | Efectuar ventas con cálculos automáticos. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 8
| REQ011 | Generar comprobantes en formato PDF. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 6
| REQ012 | Realizar arqueo y cierre diario. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 5
Sprint 4: Compras y Analítica
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ013 | Abastecer stock mediante órdenes compra. | Administrador | Gestionar órdenes de compra | Actualizar costos y stock |  | Alta | Finalizado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado | Alta | Estimado
| REQ014 | Controlar ventas a crédito pendientes. |  |  |  | Cevallos Bryan | Alta | 7
| REQ015 | Visualizar rendimiento mediante gráficos dinámicos. |  |  |  | Jelen Lucio | Alta | 5
| REQ016 | Configurar parámetros globales e impuestos. |  |  |  | Leopoldo Bolaños | Alta | 3

## BURDONCHART
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ002 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
REQ003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6
REQ004 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
REQ005 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6
REQ006 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7
REQ007 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5
REQ008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
REQ009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ010 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
REQ011 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6
REQ012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5
REQ013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
REQ014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
REQ015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
REQ016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Horas Estimadas | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6
Horas Estimadas Restantes | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7