## CRONOGRAMA
PROYECTO: SISTEMA DE GESTION DE INVENTATIO G2
Empresa:
GRUPO 2_ Bolaños_Caguatijo_Cevallos_Lucio
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | Descripcion | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción |  | Bolaños | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Planteamiento del problema |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Objetivos |  | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Alcance |  | Cevallos | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Matriz de Posibles Usuarios |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Entrevista 1 con el Usuario |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Metodología |  | Bolaños | Alta | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100%
Viabilidad |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100%
Matriz de HU 1 |  | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 100%
Entrevista 2 con el Usuario |  | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 100%
Matriz de HU 2 |  | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 100%
Ideas a Defender |  | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100%
Resultados Esperados |  | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100%
Desarrollo del REQ001 |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ002 |  | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ003 |  | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ004 |  | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Matriz de HU 3 |  | Bolaños | Alta | Completado | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 100%
Desarrollo del REQ005 |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Desarrollo del REQ006 |  | Cevallos | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Revisión de Backlog Sprint1 |  | Cevallos | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Desarrollo del REQ007 |  | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Desarrollo del REQ008 |  | Bolaños | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Desarrollo del REQ009 |  | Lucio | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Desarrollo del REQ010 |  | Cevallos | Normal | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Matriz de HU 4 |  | Bolaños | Alta | En curso | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 100%
Revisión de Backlog Sprint1 |  | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Matriz de HU 5 |  | Cevallos | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Revisión de caja negra y caja blanca Sprint1, Sprint2 |  | Cevallos | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ011 |  | Caguatijo | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ012 |  | Bolaños | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ013 |  | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ014 |  | Cevallos | Normal | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ015 |  | Bolaños | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ016 |  | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Desarrollo del REQ017 |  | Cevallos | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 100%
Revisión de Sprint1, Sprint2 , Sprint3 y Sprint4 |  | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 100%
Presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y4 |  | Cevallos | Normal | En curso | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 100%
Revisión de presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y 4 |  | Bolaños | Alta | En curso | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 25%