## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El administrador necesita acceder al sistema de manera segura | Poder validar sus credenciales | Garantizar que solo el administrador acceda a todas las funciones del sistema | Administrador | El programa deberá permitir ingresar nombre de usuario y contraseña verificar credenciales permitir máximo 3 intentos,bloquear 5 minutos si se excedenpermitir acceso si son correctas | Isabela Zambrano | 6 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | -Ingresar credenciales correctas, incorrectas, verificar bloqueo tras 3 intentos fallidos y acceso exitoso con credenciales válidas | Sin Comentarios | Validación credenciales
REQ002 | Revisar información de usuario | El programa devera presentar una opcion en donde el usuario registrado pueda ver su información de perfil (nombre de usuario) y modificar su nombre de usuario y contraseña. | Para que el usuario pueda mantener actualizada su información de acceso y garantizar la seguridad de su cuenta si desea cambiar sus credenciales. | Administrador | El usuario registrado tendrá acceso a la sección “Ver la información de usuario”, donde puede ver su nombre de usuario. Desde ahí puede editar su nombre de usuario y/o contraseña | Isabela Zambrano | 5 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | El usuario puede ver su nombre de usuario al acceder a “Ver la información de usuario”, una vez dentro se puede cambiar su nombre de usuario y podrá cambiar su contraseña si cumple los requisitos y coincide con la confirmación. Luego, el sistema deberá reflejar el cambio correctamente y mostrará el mensaje “Información actualizada con éxito”. | Sin Comentarios | Validación de credenciales
REQ003 | Plantillas de contratos con texto editable: Civil y Laboral. | El programa debera presentar una opción para agregar contratos, permitiendo seleccionar una plantilla (civil o laboral) con campos de texto que puedan editarse. | Con el fin de que el administrador pueda ingresar y gestionar la información de los contratos según el tipo correspondiente (civil o laboral). | Administrador. | Se desarrollarán dos plantillas de contrato editables, una civil y otra laboral, basadas en la normativa legal aplicable a cada ámbito. Civil: Comparecientes: Arrendataria y Arrendador/a: Nombre, RUC, Representate Legal, Cargo, Nacionalidad. Antecedentes: Descripción general del inmueble y ubicación Plazo: Fecha de inicio y Fin de contrato Canon de Arrendamiento: Valor mensual en dólares y forma de pago Depósito en Garantía: Monto de garantía entregada en dólares. Domicilio: Correo electrónico de Arrendataria y Arrendador/a - Laboral: Ciudad y Fecha del contrato Comparecientes: Nombre completo del Empleador, Cédula de ciudadanía Empleador, Nombre completo trabajador, Cédula de ciudadanía del Trabajador Ciudad de domicilio de ambas partes Objeto del Contrato: Cargo del Trabajador Remuneración: Monto de remuneración mensual en letras y números, forma de pago. Plazo del Contrato: Fecha de inicio y Fin de contrato | David Peréz | 6 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | Al usar la opción de “nuevo contrato”, el usuario podrá elegir una plantilla y llenar los datos requeridos mediante campos de texto editables, los cuales se mostrarán en una interfaz gráfica. | Considerar que ciertos datos aplican únicamente para tipos específicos de contratos. | Plantillas de contratos
REQ004 | Guardar datos de plantillas | El programa debera contar con la funcion de almacenar la información ingresada por el usuario de manera segura y confiable | Tiene el fin de registrar contratos | Administrador | Se debe implementar un botón denominado "Guardar Contrato" que permita almacenar todos los datos ingresados en la base de datos. Si el usuario no confirma la acción, los datos no se deben guardar. Además, se debe asegurar la validación de campos obligatorios y mostrar mensajes claros de éxito o error | Santiago Gallardo | 5 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | Comprobar que al presionar el botón se guarden correctamente los datos, se muestren mensajes de confirmación y se verifiquen todos los campos obligatorios |  | Gestión de Contratos
REQ005
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Isabela Zambrano
| QUE | Poder validar sus credenciales |  | PARA QUE | Garantizar que solo el administrador acceda a todas las funciones del sistema |  | COMO | El programa deberá permitir ingresar nombre de usuario y contraseña verificar credenciales permitir máximo 3 intentos,bloquear 5 minutos si se excedenpermitir acceso si son correctas
| NOMBRE HISTORIA |  | Validación credenciales
| PRUEBA |  | -Ingresar credenciales correctas, incorrectas, verificar bloqueo tras 3 intentos fallidos y acceso exitoso con credenciales válidas |  |  | COMENTARIOS | Sin Comentarios