## CRONOGRAMA
PROYECTO: SISTEMA DE GESTION DE INVENTATIO G2
Empresa:
GRUPO 2_ Bolaños_Caguatijo_Cevallos_Lucio
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción | Bolaños | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Planteamiento del problema | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Objetivos | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Alcance | Cevallos | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Matriz de Posibles Usuarios | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Entrevista 1 con el Usuario | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 100%
Metodología | Bolaños | Alta | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100%
Viabilidad | Lucio | Alta | Completado | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 100%
Matriz de HU 1 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 100%
Entrevista 2 con el Usuario | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 100%
Matriz de HU 2 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 100%
Ideas a Defender | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100%
Resultados Esperados | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 100%
Desarrollo del REQ001 | Lucio | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ002 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ003 | Cevallos | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Desarrollo del REQ004 | Bolaños | Alta | Completado | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 100%
Matriz de HU 3 | Bolaños | Alta | Completado | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 50%
Desarrollo del REQ005 | Lucio | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Desarrollo del REQ006 | Cevallos | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Revisión de Backlog Sprint1 | Cevallos | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Desarrollo del REQ007 | Caguatijo | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Desarrollo del REQ008 | Bolaños | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Desarrollo del REQ009 | Lucio | Alta | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Desarrollo del REQ010 | Cevallos | Normal | Completado | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 75%
Matriz de HU 4 | Bolaños | Alta | En curso | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 50%
Revisión de Backlog Sprint1 | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 58.33%
Matriz de HU 5 | Cevallos | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 54.76%
Revisión de caja negra y caja blanca Sprint1, Sprint2 | Cevallos | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 51.19%
Desarrollo del REQ011 | Caguatijo | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 47.62%
Desarrollo del REQ012 | Bolaños | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 44.05%
Desarrollo del REQ013 | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 40.48%
Desarrollo del REQ014 | Cevallos | Normal | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 36.9%
Desarrollo del REQ015 | Bolaños | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 33.33%
Desarrollo del REQ016 | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 29.76%
Desarrollo del REQ017 | Cevallos | Alta | En curso | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 26.19%
Revisión de Sprint1, Sprint2 , Sprint3 y Sprint4 | Lucio | Alta | En curso | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 22.62%
Presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y4 | Cevallos | Normal | En curso | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 19.05%
Revisión de presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y 4 | Bolaños | Alta | En curso | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 15.48%