## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Registro de Repuestos | Administrador | Automatizar el registro de productos | Mejorar la eficiencia y reducir errores humanos |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Visualización de Inventario | Administrador | Consultar el stock disponible de cada repuesto en tiempo real. | Responder rápidamente a clientes y planificar compras sin depender de revisiones manuales. |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Control de Stock | Administrador | Actualizar las cantidades del inventario automáticamente cuando se registra una venta | Evitar inconsistencias entre el inventario real y el digital. |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Notificaciones | Administrador | Recibir alertas cuando un producto esté por agotarse. | Hacer pedidos a tiempo y evitar perder ventas por falta de stock. |  | Alta | En Proceso
SPRINT 2
REQ005 | Movimientos de Inventario | Empleado | Registrar entradas y salidas indicando producto, cantidad y motivo. | Mantener trazabilidad completa de los movimientos del inventario. |  | Alta | En Proceso
REQ006 | Reportes | Administrador | Generar reportes de inventario, stock bajo, movimientos y productos sin rotación. | Analizar el estado real del inventario y tomar decisiones informadas. |  | Alta | En Proceso
REQ007 | Reglas de Inventario | Administrador | Verificar cantidad disponible antes de permitir una salida de inventario. | Evitar errores como registrar salidas mayores al stock real. |  | Alta | En Proceso

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro de Repuestos | Administrador | Automatizar el registro de productos | Mejorar la eficiencia y reducir errores humanos |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para ingresar productos en el inventario. | [5 empty] | 4
REQ001-2 | Conexión a la base de datos | [5 empty] | 4
REQ001-3 | Validar de la informacion ingresada | [5 empty] | 4

## BURDONCHART
| Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ007-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Horas Estimadas | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 3 | -3 | -8 | -13 | -13 | 979
Horas Estimadas Restantes | 65 | 62.8333 | 60.6667 | 58.5 | 56.3333 | 54.1667 | 52 | 49.8333 | 47.6667 | 45.5 | 43.3333 | 41.1667 | 39 | 36.8333 | 34.6667 | 32.5 | 30.3333 | 28.1667 | 26 | 23.8333 | 21.6667 | 19.5 | 17.3333 | 15.1667 | 13 | 10.8333 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | 3.1086e-14 | 942.5