## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El registro de repuestos se realiza manualmente, lo que genera errores y pérdida de tiempo. | El sistema deberá automatizar el registro de productos en el inventario. | Mejorar la eficiencia y reducir errores humanos. | Personal de PaDdock encargado del inventario. | Crear un formulario en la interfaz gráfica que permita ingresar datos de cada repuesto (nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio). | Jelen Lucio | 10 |  | Alta | En proceso | Se registra un repuesto y se verifica su aparición inmediata en la base de datos. | Requiere validación de campos vacíos. | Requiere validación de campos vacíos.
REQ002 | El stock no se actualiza automáticamente tras cada venta. | El sistema deberá implementar actualización automática de cantidades en inventario. | Mantener la precisión de los datos y evitar quiebres de stock. | Personal de ventas e inventario. | Programar una función que reste la cantidad vendida del stock en la base de datos SQLite. | Noe Cahuatijo | 8 |  | Alta | No iniciado | Registrar una venta y verificar que el stock disminuya correctamente. | Vincular con el módulo de ventas. | Actualización de stock
REQ003 | No existen reportes actualizados del estado del inventario. | El sistema debera generar reportes automáticos de inventario. | Facilitar el control de existencias y la toma de decisiones. | Administrador de PaDdock. | Programar la generación de reportes PDF usando la librería reportlab. | Cevallos Bryan | 12 |  | Media | En proceso | Verificar la creación del archivo PDF con datos actualizados. | Debe incluir fecha y hora de generación. | actualizar el inventario
REQ004 | Cualquier usuario puede acceder al sistema sin restricción. | El sistema deberá implementar autenticación de usuarios con niveles de acceso. | Garantizar la seguridad y control del sistema. | Administrador y personal autorizado de PaDdock. | Crear una pantalla de inicio de sesión que verifique credenciales almacenadas en SQLite. | Leopoldo Bolaños | 10 |  | Alta | No iniciado | Intentar acceder con credenciales incorrectas y validar el bloqueo. |  | Autenticación de usuarios
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador de PaDdock. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Media |  | Cevallos Bryan
| QUE | El sistema debera generar reportes automáticos de inventario. |  | PARA QUE | Facilitar el control de existencias y la toma de decisiones. |  | COMO | Programar la generación de reportes PDF usando la librería reportlab.
| NOMBRE HISTORIA |  | actualizar el inventario
| PRUEBA |  | Verificar la creación del archivo PDF con datos actualizados. |  |  | COMENTARIOS | Debe incluir fecha y hora de generación.