## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema no controla el acceso. | El sistema debe solicitar login y permitir cerrar sesión. | Garantizar acceso seguro y controlado. | Admin / Vendedor | Diseñar una pantalla de entrada que pida usuario y clave. Programar la verificación interna para que solo deje pasar si los datos coinciden con los registrados. | Jelen Lucio | 4 | Sprint1 | Alta | Terminado | Se valida usuario/contraseña; cierre de sesión retorna al login |  | Inicio de sesión seguro
REQ002 | No existe registro formal de productos. | El sistema deberá registrar y editar productos con validaciones. | Mantener ficha técnica completa de cada producto. | administrador. | Crear formulario para SKU, Nombre y Precio; validar SKU único; stock y costo inicial en 0. | Bryan Cevallos | 6 | Sprint 1 | Alta | Terminado | Registrar con SKU repetido da error; alta correcta almacena en BD con stock/costo=0. |  | Ingreso y validacion de productos
REQ003 | No existe vista clara del catálogo ni de su estado. | El sistema deberá listar productos y permitir buscarlos/activar/desactivar. | Gestionar disponibilidad y consulta del inventario. | Admin / Vendedor | Crear tabla de productos, buscador por SKU/Nombre, opción de desactivar y reactivar. | Leopoldo Bolaños | 6 | Sprint 1 | Alta | Terminado | Búsqueda funciona; estado cambia correctamente sin eliminar el registro. |  | Catálogo y Estados
REQ004 | No existe categorización de productos | El sistema deberá clasificar por Categorías o Familias de productos. | Organizar el inventario lógicamente para agilizar la gestión. | Administrador | Crear una ventana pequeña para registrar nombres de categorías. Luego, agregar una lista desplegable en la ficha del producto para poder clasificarlo al momento de crearlo. | Noe Cahuatijo | 6 | Sprint 1 | Alta | Terminado | Al crear un producto, debe existir un menú desplegable que permita seleccionar o crear su categoría. |  | Categorización de productos
REQ005 | Las salidas de inventario no especifican el motivo. | El sistema deberá permitir registrar salidas con motivos específicos: venta, devolución a proveedor, merma, producto dañado. | Tener control detallado de por qué sale mercadería del inventario. | Admin / Vendedor | Crear formulario de salidas con campos: producto, cantidad, motivo (desplegable: venta/devolución/merma/daño), observaciones, usuario_responsable (automático), fecha_hora (automática). | Jelen Lucio | 6 | Sprint 2 | Alta | Terminado | Registrar salidas con diferentes motivos y verificar que cada motivo queda correctamente guardado. Generar reporte de salidas por motivo. |  | Registro de salidas con motivos
REQ006 | No existe control del historial de movimientos de inventario. | El sistema deberá registrar automáticamente cada movimiento (entrada, salida, edición). | Garantizar trazabilidad y auditoría del inventario. | Admin / Vendedor | Crear un módulo que registre fecha, hora, usuario, tipo de movimiento, producto afectado y cantidad; mostrar en una tabla filtrable. | Noe Cahuatijo | 7 | Sprint 2 | Alta | Terminado | Se realiza un movimiento y se verifica que aparezca en el historial con todos los datos correspondientes. |  | Historial de movimientos de inventario
REQ007 | Actualmente cualquier persona puede entrar al sistema y ver todo sin restricciones. | El sistema deberá permitir registrar usuarios nuevos con usuario, clave y un rol específico. | Controlar quién entra al sistema y proteger la información delicada del negocio. | Administrador | Crear pantalla de gestión de usuarios. Programar la encriptación de la contraseña y el selector de rol (Admin o Vendedor). | Noe Cahuatijo | 5 | Sprint 2 | Alta | Terminado | Se crea un usuario nuevo, se intenta ingresar con él y se verifica que tenga los permisos correctos. |  | Gestión de Usuarios y Accesos
REQ008 | No se tiene a la mano la información de contacto de quién nos vende la mercadería. | El sistema deberá permitir registrar, ver y borrar los datos de los proveedores. | Tener los contactos centralizados para llamar rápido cuando falte stock. | Administrador | Crear formulario que pida RUC y Nombre obligatorio. Validar que el RUC no se repita y mostrar lista de proveedores. | Noe Cahuatijo | 3 | Sprint 2 | Alta | Terminado | Ingresar datos de un proveedor, guardar y revisar que aparezca en la lista general. |  | Directorio de Proveedores
REQ009 | No sabemos quién nos compra ni tenemos base de datos de clientes para marketing. | El sistema deberá permitir registrar, editar y buscar Clientes (Cédula/RUC, Nombre, Dirección). | Fidelizar clientes y agilizar la facturación teniendo sus datos guardados. | Admin / Vendedor | Crear tabla Clientes. Formulario CRUD con validación de Cédula/RUC ecuatoriana (10 o 13 dígitos). | Noe Cahuatijo | 4 | Sprint 3 | Alta | Terminado | Registrar un cliente nuevo, guardarlo, buscarlo en la lista y tratar de crear otro con la misma cédula (debe dar error de duplicado). |  | Gestión de Clientes
REQ010 | El proceso de venta es manual y propenso a errores de cálculo. | El sistema deberá tener una interfaz de Punto de Venta (POS) ágil. | Realizar ventas rápidas, calculando subtotales, IVA y cambio automáticamente. | Admin / Vendedor | Crear pantalla de ventas: buscador de productos, agregar al "carrito", cálculo automático de totales y botón de "Cobrar". | Jelen Lucio | 8 | Sprint 3 | Alta | Terminado | Agregar 3 productos distintos al carrito, verificar que la suma total sea correcta y al dar clic en "Cobrar", verificar que el stock disminuya en el inventario. |  | Interfaz de Punto de Venta
REQ011 | No se entrega ningún comprobante físico al cliente tras la compra. | El sistema deberá generar e imprimir (o guardar ) un Ticket de Venta o Factura. | Cumplir con requisitos legales básicos y dar garantía al cliente de su compra. | Admin / Vendedor | Diseñar reporte PDF formato "Ticket" (80mm) o A4 que incluya datos del negocio, cliente, detalle y totales. | Cevallos Bryan | 6 | Sprint 3 | Alta | Terminado | Realizar una venta y abrir el archivo PDF generado; verificar que aparezcan los mismos productos, precios y el nombre del cliente seleccionado. |  | Emisión de Comprobantes
REQ012 | Al final del día no se sabe si falta o sobra dinero en el cajón. | El sistema deberá permitir realizar un Corte de Caja (Cierre diario). | Controlar el flujo de efectivo y detectar robos o errores humanos en los cobros. | Admin / Vendedor | Crear reporte que sume todas las ventas del día y permita al cajero ingresar cuánto dinero tiene físicamente para comparar. | Leocadio Bolaños | 5 | Sprint 3 | Alta | Terminado | Hacer ventas por $100. Ir al módulo de Cierre, ingresar que se tienen $100 físicos y verificar que el sistema muestre "Diferencia: $0.00". |  | Cierre de Caja Diario
REQ013 | Las entradas de stock se hacen "mágicamente" sin asociarlas a un proveedor. | El sistema deberá gestionar Órdenes de Compra vinculadas a un proveedor. | Saber qué proveedor nos vendió qué lote y actualizar el costo promedio. | Admin / Vendedor | Crear módulo de "Entrada por Compra": seleccionar proveedor, agregar productos y costos individuales. Actualizar stock. | Noe Cahuatijo | 6 | Sprint 4 | Alta | Terminado | Registrar una compra de 10 unidades de un producto que tenía stock 0. Verificar que el stock suba a 10 y que el historial muestre "Entrada por Compra". |  | Gestión de Compras
REQ014 | Se fía mercadería a clientes de confianza pero se anota en cuadernos que se pierden. | El sistema deberá manejar Cuentas por Cobrar (Créditos). | Llevar un control digital de quién nos debe dinero, cuánto y desde cuándo. | Admin / Vendedor | Agregar opción de pago "A Crédito" en el POS. Crear pantalla para ver deudores y registrar abonos a la deuda. | Cevallos Bryan | 7 | Sprint 4 | Alta | Terminado | Realizar una venta seleccionando pago "Crédito". Ir a la lista de deudores, verificar que aparezca el cliente y registrar un abono parcial. |  | Módulo de Cuentas por Cobrar
REQ015 | Es difícil entender si el negocio va bien solo mirando tablas de números. | El sistema deberá tener un Dashboard Gráfico Avanzado. | Visualizar tendencias de ventas, productos más vendidos y ganancias semanales de un vistazo. | Administrador | Implementar gráficos (Matplotlib o Canvas) en el inicio: Barras de ventas por día, Torta de categorías más vendidas. | Jelen Lucio | 5 | Sprint 4 | Alta | Terminado | Realizar varias ventas de la categoría "Motor" y verificar que la barra correspondiente en el gráfico aumente de tamaño inmediatamente. |  | Dashboard y Analítica
REQ016 | No se pueden cambiar parámetros básicos (como el % de IVA) sin llamar al programador. | El sistema deberá tener un módulo de Configuración Global. | Permitir al dueño cambiar datos de la empresa, logo y tasa de impuestos fácilmente. | Administrador | Crear formulario de configuración que guarde en un JSON o Tabla: Nombre Empresa, RUC, Dirección, % IVA actual. | Leocadio Bolaños | 3 | Sprint 4 | Alta | Terminado | Cambiar el IVA al 15% en configuración. Ir al Punto de Venta, agregar un producto de $100 y verificar que el total suba a $115 automáticamente. |  | Configuración del Sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Admin / Vendedor |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Leopoldo Bolaños
| QUE | El sistema deberá listar productos y permitir buscarlos/activar/desactivar. |  | PARA QUE | Gestionar disponibilidad y consulta del inventario. |  | COMO | Crear tabla de productos, buscador por SKU/Nombre, opción de desactivar y reactivar.
| NOMBRE HISTORIA |  | Catálogo y Estados
| PRUEBA |  | Búsqueda funciona; estado cambia correctamente sin eliminar el registro. |  |  | COMENTARIOS | 0