## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema no controla el acceso. | El sistema debe solicitar login y permitir cerrar sesión. | Garantizar acceso seguro y controlado. | Administrador | Diseñar una pantalla de entrada que pida usuario y clave. Programar la verificación interna para que solo deje pasar si los datos coinciden con los registrados. | Jelen Lucio | 4 |  | Alta | En proceso | Se valida usuario/contraseña; cierre de sesión retorna al login |  | Inicio de sesión seguro
REQ002 | No existe registro formal de productos. | El sistema deberá registrar y editar productos con validaciones. | Mantener ficha técnica completa de cada producto. | Administrador | Crear formulario para SKU, Nombre y Precio; validar SKU único; stock y costo inicial en 0. | Bryan Cevallos | 6 |  | Alta | En proceso | Registrar con SKU repetido da error; alta correcta almacena en BD con stock/costo=0. |  | Ingreso y validacion de productos
REQ003 | No existe vista clara del catálogo ni de su estado. | El sistema deberá listar productos y permitir buscarlos/activar/desactivar. | Gestionar disponibilidad y consulta del inventario. | administrador. | Crear tabla de productos, buscador por SKU/Nombre, opción de desactivar y reactivar. | Leopoldo Bolaños | 6 |  | Alta | En proceso | Búsqueda funciona; estado cambia correctamente sin eliminar el registro. |  | Catálogo y Estados
REQ004 | No existe categorización de productos | El sistema deberá clasificar por Categorías o Familias de productos. | Organizar el inventario lógicamente para agilizar la gestión. | Administrador | Crear una ventana pequeña para registrar nombres de categorías. Luego, agregar una lista desplegable en la ficha del producto para poder clasificarlo al momento de crearlo. | Noe Cahuatijo | 6 |  | Alta | En proceso | Al crear un producto, debe existir un menú desplegable que permita seleccionar o crear su categoría. |  | Categorización de productos
REQ005 | Las salidas de inventario no especifican el motivo. | El sistema deberá permitir registrar salidas con motivos específicos: venta, devolución a proveedor, merma, producto dañado. | Tener control detallado de por qué sale mercadería del inventario. | Personal de inventario | Crear formulario de salidas con campos: producto, cantidad, motivo (desplegable: venta/devolución/merma/daño), observaciones, usuario_responsable (automático), fecha_hora (automática). | Jelen Lucio | 6 |  | Alta |  | Registrar salidas con diferentes motivos y verificar que cada motivo queda correctamente guardado. Generar reporte de salidas por motivo. |  | Registro de salidas con motivos
REQ006 | No existen reportes actualizados del estado del inventario. | El sistema deberá generar reportes automáticos de inventario en formato PDF y Excel. | Facilitar el control de existencias y la toma de decisiones. | Administrador de PaDdock. | Programar la generación de reportes usando las bibliotecas reportlab (PDF) y openpyxl (Excel). Incluir: inventario actual, productos con stock bajo, valorización total. | Cevallos Bryan | 7 |  | Media | En proceso | Verificar la creación del archivo PDF/Excel con datos actualizados y formato correcto. |  | Generación de reportes PDF/Excel
REQ007 | No existe control del historial de movimientos de inventario. | El sistema deberá registrar automáticamente cada movimiento (entrada, salida, edición). | Garantizar trazabilidad y auditoría del inventario. | Administrador de PaDdock. | Crear un módulo que registre fecha, hora, usuario, tipo de movimiento, producto afectado y cantidad; mostrar en una tabla filtrable. | Noe Cahuatijo | 7 |  | Alta | En proceso | Se realiza un movimiento y se verifica que aparezca en el historial con todos los datos correspondientes. |  | Historial de movimientos de inventario
REQ008 | Actualmente cualquier persona puede entrar al sistema y ver todo sin restricciones. | El sistema deberá permitir registrar usuarios nuevos con usuario, clave y un rol específico. | Controlar quién entra al sistema y proteger la información delicada del negocio. | Administrador | Crear pantalla de gestión de usuarios. Programar la encriptación de la contraseña y el selector de rol (Admin o Vendedor). | Noe Cahuatijo | 5 |  | Alta | En proceso | Se crea un usuario nuevo, se intenta ingresar con él y se verifica que tenga los permisos correctos. |  | Gestión de Usuarios y Accesos
REQ009 | No se tiene a la mano la información de contacto de quién nos vende la mercadería. | El sistema deberá permitir registrar, ver y borrar los datos de los proveedores. | Tener los contactos centralizados para llamar rápido cuando falte stock. | Encargado de Compras | Crear formulario que pida RUC y Nombre obligatorio. Validar que el RUC no se repita y mostrar lista de proveedores. | Noe Cahuatijo | 3 |  | Alta | En proceso | Ingresar datos de un proveedor, guardar y revisar que aparezca en la lista general. |  | Directorio de Proveedores
REQ010 | Si se daña el archivo de la base de datos hoy, se pierde toda la información histórica. | El sistema deberá tener una opción para generar una copia de seguridad (backup) fácilmente. | Poder recuperar la información del negocio si ocurre un fallo técnico o virus. | Administrador | Programar un botón que copie el archivo de base de datos actual a una carpeta de "Backups" con la fecha de hoy. | Noe Cahuatijo | 3 |  | Media | En proceso | Dar clic en "Crear Respaldo" y verificar en la carpeta que el archivo se haya creado correctamente. |  | Respaldo de Información
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Jelen Lucio
| QUE | El sistema debe solicitar login y permitir cerrar sesión. |  | PARA QUE | Garantizar acceso seguro y controlado. |  | COMO | Diseñar una pantalla de entrada que pida usuario y clave. Programar la verificación interna para que solo deje pasar si los datos coinciden con los registrados.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de sesión seguro
| PRUEBA |  | Se valida usuario/contraseña; cierre de sesión retorna al login |  |  | COMENTARIOS | 0