## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 41 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 41) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (10 de 41) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 41) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (30 de 41) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (1 de 41) |  |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 41) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 41) |  | ^ | 8 | (0 de 41) | ^ | 9 | (0 de 41) | ^ | 10 | (0 de 41) | ^
[5 empty] | Tarea 40: | Revisión de presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y 4 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 30: | Revisión de caja negra y caja blanca Sprint1, Sprint2 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Defensa del proyecto | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision de la documentacion de los Sprints | #VALUE! |  |  | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-13 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! |  |  | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 1 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Lucio, Cevallos, Bolaños, Cahuatijo | [7 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  | Asignado: | Ruben Arroyo
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 39: | Presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y4 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 29: | Matriz de HU 5 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Revision de la funcionalidad de los Sprints | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Elaboracion de la quinta version de HU | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-13 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz | [7 empty] | Asignado: | Jelen Lucio
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 38: | Revisión de Sprint1, Sprint2 , Sprint3 y Sprint4 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 28: | Revisión de Backlog Sprint2 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Revision de todos los Sprints | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision del Backlog en el Sprint 2 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-13 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz | [7 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 37: | REQ017: Configuración del Sistema | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 27: | Matriz de HU 4 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ017 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Elaboracion de la cuarta version de HU | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños | [7 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 36: | REQ016: Dashboard y Analítica | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 26: | REQ010: Gestión de Clientes | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ016 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ010 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Jelen Lucio | [7 empty] | Asignado: | Noe Cahuatijo
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 35: | REQ015: Módulo de Cuentas por Cobrar | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 25: | REQ009: Directorio de Proveedores | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ015 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ009 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Noe Cahuatijo | [7 empty] | Asignado: | Jelen Lucio
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 34: | REQ014: Gestión de Compras | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 24: | REQ008: Gestión de Usuarios y Accesos | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ014 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ008 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos | [7 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 33: | REQ013: Cierre de Caja Diario | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 23: | REQ007: Historial de movimientos de inventario | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ013 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ007 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños | [7 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 32: | REQ012: Emisión de Comprobantes | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 22: | Revisión de Backlog Sprint1 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ012 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Revision del Backlog en el Sprint 1 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños | [7 empty] | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz
[7 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[5 empty] | Tarea 31: | REQ011: Interfaz de Punto de Venta | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 21: | REQ006: Generación de reportes PDF/Excel | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ011 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ006 | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-01-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos | [7 empty] | Asignado: | Noe Cahuatijo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 20: | REQ005: Registro de salidas con motivos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ005 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-20 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-28 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-28 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 19: | Matriz de HU 3 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Elaboracion de la tercera version de HU | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-10 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 17/12/025 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-17 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 18: | REQ004: Categorización de productos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ004 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-26 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 17: | REQ003: Catálogo y Estados | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ003 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-26 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 16: | REQ002: Ingreso y validacion de productos | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ002 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-26 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Noe Cahuatijo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 15: | REQ001: Inicio de sesión seguro | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Desarrollo del REQ001 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-26 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jelen Lucio
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 14: | Resultados Esperados | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Plantear los Resultados Esperado | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-24 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-11-28 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-11-28 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 13: | Ideas a Defender | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Plantear las ideas a defender del proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-24 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-11-28 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-11-28 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Leopoldo Bolaños
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 12: | Matriz de HU 2 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Elaboracion de la segunda version de HU | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-11-24 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-11-24 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Noe Cahuatijo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 11: | Entrevista 2 con el Usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizar la segunda entrevista al cliente | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-10 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-11-13 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-11-13 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Lucio, Cevallos, Bolaños, Cahuatijo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 10: | Matriz de HU 1 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Elaboracion de la primera versión de HU | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-11-06 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-11-10 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-11-10 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Noe Cahuatijo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 9: | Viabilidad | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Evaluar la viabilidad el Proyecto | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-10-27 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-10-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-10-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | URGENTE | Elaboración de la introduccion | Desarrollo de la introducción del PP | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 1
COMPLETADO | URGENTE | Planteamiento del Problema | Plantear el problema del proyecto | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 2
COMPLETADO | URGENTE | Objetivos | Plantear los objetivos a cumplir | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 3
COMPLETADO | URGENTE | Alcance | Redactar el alcance de proyecto | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 4
COMPLETADO | URGENTE | Matriz de Posibles Usuarios | Desarrollo de matriz que abarca posibles usuarios | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 5
COMPLETADO | URGENTE | Elaboracion Preguntas de Entrevista | Plantear preguntas para la entrevista | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 6
COMPLETADO | URGENTE | Entrevista a cliente | Realizar una corta entrevista al cliente | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Lucio, Cevallos, Bolaños, Cahuatijo | Tarea 7
COMPLETADO | URGENTE | Metodología | Redactar la metodologia usada en el proyecto | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 8
COMPLETADO | URGENTE | Viabilidad | Evaluar la viabilidad el Proyecto | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 5 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 9
COMPLETADO | URGENTE | Matriz de HU 1 | Elaboracion de la primera versión de HU | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 5 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 10
COMPLETADO | URGENTE | Entrevista 2 con el Usuario | Realizar la segunda entrevista al cliente | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 4 días | 0 días | Lucio, Cevallos, Bolaños, Cahuatijo | Tarea 11
COMPLETADO | URGENTE | Matriz de HU 2 | Elaboracion de la segunda version de HU | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 12 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 12
COMPLETADO | URGENTE | Ideas a Defender | Plantear las ideas a defender del proyecto | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 5 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 13
COMPLETADO | URGENTE | Resultados Esperados | Plantear los Resultados Esperado | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 5 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 14
COMPLETADO | URGENTE | REQ001: Inicio de sesión seguro | Desarrollo del REQ001 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 15
COMPLETADO | URGENTE | REQ002: Ingreso y validacion de productos | Desarrollo del REQ002 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 16
COMPLETADO | URGENTE | REQ003: Catálogo y Estados | Desarrollo del REQ003 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 17
COMPLETADO | URGENTE | REQ004: Categorización de productos | Desarrollo del REQ004 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 18
COMPLETADO | URGENTE | Matriz de HU 3 | Elaboracion de la tercera version de HU | 2025-12-10 | 17/12/025 | 2025-12-17 | 8 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 19
COMPLETADO | URGENTE | REQ005: Registro de salidas con motivos | Desarrollo del REQ005 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 20
COMPLETADO | URGENTE | REQ006: Generación de reportes PDF/Excel | Desarrollo del REQ006 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 21
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión de Backlog Sprint1 | Revision del Backlog en el Sprint 1 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 22
COMPLETADO | URGENTE | REQ007: Historial de movimientos de inventario | Desarrollo del REQ007 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 23
COMPLETADO | URGENTE | REQ008: Gestión de Usuarios y Accesos | Desarrollo del REQ008 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 24
COMPLETADO | URGENTE | REQ009: Directorio de Proveedores | Desarrollo del REQ009 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 25
COMPLETADO | URGENTE | REQ010: Gestión de Clientes | Desarrollo del REQ010 | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 26
COMPLETADO | URGENTE | Matriz de HU 4 | Elaboracion de la cuarta version de HU | 2025-12-20 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | 9 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 27
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión de Backlog Sprint2 | Revision del Backlog en el Sprint 2 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 28
COMPLETADO | URGENTE | Matriz de HU 5 | Elaboracion de la quinta version de HU | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 29
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión de caja negra y caja blanca Sprint1, Sprint2 | Revision de la documentacion de los Sprints | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 30
EN PROGRESO | URGENTE | REQ011: Interfaz de Punto de Venta | Desarrollo del REQ011 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 31
EN PROGRESO | URGENTE | REQ012: Emisión de Comprobantes | Desarrollo del REQ012 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 32
EN PROGRESO | URGENTE | REQ013: Cierre de Caja Diario | Desarrollo del REQ013 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 33
EN PROGRESO | URGENTE | REQ014: Gestión de Compras | Desarrollo del REQ014 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Bryan Cevallos | Tarea 34
EN PROGRESO | URGENTE | REQ015: Módulo de Cuentas por Cobrar | Desarrollo del REQ015 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Noe Cahuatijo | Tarea 35
EN PROGRESO | URGENTE | REQ016: Dashboard y Analítica | Desarrollo del REQ016 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Jelen Lucio | Tarea 36
EN PROGRESO | URGENTE | REQ017: Configuración del Sistema | Desarrollo del REQ017 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 8 días | 0 días | Leopoldo Bolaños | Tarea 37
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Revisión de Sprint1, Sprint2 , Sprint3 y Sprint4 | Revision de todos los Sprints | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 38
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y4 | Revision de la funcionalidad de los Sprints | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 39
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Revisión de presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3y 4 | Defensa del proyecto | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 4 días | 0 días | Lucio, Cevallos, Bolaños, Cahuatijo | Tarea 40
ARCHIVADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Jelen Lucio | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Bryan Cevallos | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Leopoldo Bolaños | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Noe Cahuatijo | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Lucio, Cevallos, Bolaños, Cahuatijo | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 1 | 1
Tarea 2 | 4 | 1 | 1
Tarea 3 | 4 | 1 | 1
Tarea 4 | 4 | 1 | 1
Tarea 5 | 4 | 1 | 1
Tarea 6 | 4 | 1 | 1
Tarea 7 | 4 | 1 | 1
Tarea 8 | 4 | 1 | 1
Tarea 9 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 10 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 11 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 12 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 13 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 14 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 15 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 16 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 17 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 18 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 19 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 20 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 21 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 22 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 23 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 24 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 25 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 26 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 27 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 28 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 29 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 30 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 31 | 2 | 1 | 1 |  | H-87 | [8 empty] | H-87 | H87:H94
Tarea 32 | 2 | 1 | 1 |  | H-78 | [8 empty] | H-78 | H78:H85
Tarea 33 | 2 | 1 | 1 |  | H-69 | [8 empty] | H-69 | H69:H76
Tarea 34 | 2 | 1 | 1 |  | H-60 | [8 empty] | H-60 | H60:H67
Tarea 35 | 2 | 1 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 36 | 2 | 1 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 37 | 2 | 1 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 38 | 2 | 2 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 39 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 40 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | W-6 | [5 empty] | W-6 | W6:W13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO |  |  | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 40 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 30 | 1 | 2-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 30 | 2 | 2-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 30 | 3 | 2-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 30 | 4 | 2-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 30 | 5 | 2-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 30 | 6 | 2-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 30 | 7 | 2-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 30 | 8 | 2-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 40 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 30 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 11 | 2 | 29 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 12 | 2 | 29 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 13 | 2 | 29 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 14 | 2 | 29 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 15 | 2 | 29 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 16 | 2 | 29 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 17 | 2 | 29 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 18 | 2 | 29 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 39 | 0 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 29 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 20 | 3 | 28 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 21 | 3 | 28 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 22 | 3 | 28 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 23 | 3 | 28 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 24 | 3 | 28 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 25 | 3 | 28 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 26 | 3 | 28 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 27 | 3 | 28 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 38 | 0 |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 37 | 1 | 1-1 |  | 1 |  | 29 | 4 | 27 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 37 | 2 | 1-2 |  | 1 |  | 30 | 4 | 27 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 31 | 4 | 37 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 32 | 4 | 37 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 33 | 4 | 37 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 34 | 4 | 37 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 35 | 4 | 37 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 36 | 4 | 37 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 37 | 4 | 37 | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 | 27 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 38 | 5 | 36 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 39 | 5 | 36 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 40 | 5 | 36 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 36 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 36 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 36 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 36 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 36 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 | 26 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 35 | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | 25 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 | 34 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 | 24 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 8 | 33 | 0 |  |  | 1 |  |  | 8 | 23 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 9 | 32 | 0 |  |  | 1 |  |  | 9 | 22 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 2 | 1-2 | 84 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 10 | 31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 | 21 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 20 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 19 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 18 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 17 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 16 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 15 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 14 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 13 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 12 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 11 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 10 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 9 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >